Отчет о результатах инновационной деятельности

МОУ №94

в 2010/2011 учебном году

| № | Содержание |
| --- | --- |
|  | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №94 г. Челябинска |
|  | Коржова Наталья Бруновна |
|  | Пилотная площадка по введению Федеральных государственных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) |
|  | 454052, г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, д.53 454133, г. Челябинск, п. Аэропорт 18а (филиал) 454013, г. Челябинск, п. Каштак, ул. Санаторная, д.10 (филиал) |
|  | Телефон: 721-98-77, факс: 721-64-93 |
|  | mail@school94.ru |
|  | http://school94.ru http://school94.ru/index/vvedenie_fgos_v_mou/0-221 |
|  | Тема инновационного проекта. Создание условий для успешного внедрения ФГОС начального образования в муниципальном общеобразовательном учреждении |
|  | Цель проекта. Модернизация существующей в школе образовательной системы для введения ФГОС на ступени начального общего образования. Задачи 1. Изучить методический, кадровый, материально – технический потенциал ОУ. 2. Проанализировать ресурсы учебной и методической литературы, программного оснащения для организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности. 3. Выявить уровень готовности ОУ к введению ФГОС. 4. Создать условия и обеспечить сопровождение введения ФГОС НОО в МОУ. 5. Разработать организационный механизм введения ФГОС 6.Сформировать базу нормативно-правовых документов, регламентирующих введения ФГОС НОО. 7.Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального мастерства педагогов начальной школы в условиях перехода на ФГОС НОО. 8. Разработать ООП НОО. 9. Скорректировать выявленные несоответствия. 10. Реализовать проект введения ФГОС НОО. |
|  | Актуальность проекта для МОУ. Миссия Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 94 г. Челябинска – обеспечение доступности качественного среднего общего образования детям с различными способностями и образовательными потребностями при сохранении их здоровья: - с высоким интеллектуальным потенциалом и положительной учебной мотивацией; - с ограниченными возможностями здоровья; - нуждающиеся в социальной реабилитации. Ведущей идеей образовательной системы МОУ является гуманизация образования, которая предполагает: - овладение учащимися системой научных знаний о человеке как необходимом условии для самопознания и развития, усвоение учащимися нравственных норм гуманистического характера и формирование на их основе гуманистических ценностей и потребностей; - сохранение и укрепление психического и физического здоровья участников образовательного процесса; - приобщение учащихся к культурным ценностям через развитие коммуникативных и информационных компетенций. Для ученика – это • возможность стать успешным человеком – умеющим добиваться поставленной цели, удовлетворенным собственными достижениями, способным адаптироваться и легко ориентироваться в условиях современного мира; • условия для целенаправленного развития интеллектуальных способностей и социальных навыков, условия для коррекции проблем в развитии; • условия для формирования свободы, ответственности, уверенности в себе и установки на здоровый образ жизни. Для учителя – это • реализация профессионального выбора в педагогической деятельности; • возможности для творческой самореализации и карьерного роста; • социально-психологическая защищенность. Для родителей (законных представителей) учащихся: • «открытость» воспитательно-образовательного процесса; • взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса на принципах толерантности, взаимного уважения, доверия и сотрудничества. Результаты международных исследований PISA указали на серьёзный недостаток российской школы, которая «выдаёт» ученика информированного, но не способного применять свои знания в реальной жизненной ситуации. Международные исследования позволили сделать один очень важный вывод: прогресса не будет, если не произойдёт: переориентации школы на новые образовательные результаты (новое качество образования); принципиального изменения содержания образования, форм работы учителя и ученика (процесса учения и обучения); изменения характера взаимоотношений между субъектами образовательного процесса. Кроме того, появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них модернизацией школьного образования. Эти вызовы порождают принципиально иные требования к образованию и его результатам. Появилась необходимость в образовательной реформе. Одним из ключевых моментов образовательной реформы является введение ФГОС НОО. Поэтому необходимо подготовить субъекты образовательного процесса к принятию стратегических целей современного образования и освоения новых форм организации образовательного процесса. Эффекты проекта Реализация данного проекта позволит: обучающимся быть обеспеченными теми условиями, которые необходимы для внедрения ФГОС НОО, согласно ФГОС; учителям изучить новый стандарт и литературу по его реализации, сформировать умение и компетенции, необходимые для реализации нового стандарта; разработать необходимые, согласно Стандарту программы, планы по его реализации; школе создать нормативно-правовые, финансово-экономические, организационные, кадровые, информационные, материально-технические условия для введения ФГОС НОО на уровне, соответствующем стандарту; родителям (законным представителям) учащихся и общественности получить представление о сущности стандартов; участвовать в подготовке и внедрении нового стандарта в образовательном учреждении; получать информацию о ходе реализации проекта. |
|  | Актуальность инновационного проекта для муниципальной системы образования. Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиально новый для отечественной школы документ, который нормирует все важнейшие стороны работы школы, определяет уклад школьной жизни. Во ФГОС последовательно реализуется системно-деятельностный подход. В структуре ФГОС задаются требования к условиям осуществления образования, дифференцированных по видам ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, информационных, учебно-методических). Достижение обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в муниципальной системе образования возможно решением следующих задач: 1) Создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-технического и информационного сопровождения внедрения ФГОС НОО в образовательные учреждения; 2) Создание информационно-методического пространства, способствующего совершенствованию профессионального мастерства педагогов начальной школы в условиях перехода на ФГОС; 3) Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации образовательными учреждениями муниципальной системы ФГОС на ступени начальной школы. |
|  | Конкретный и значимый результат. Создание системы организационно-управленческого и научно-методического обеспечения введения ФГОС НОО в МОУ. Разработаны и апробируются: - пакет нормативных документов, регулирующих деятельность образовательного учреждения в период введения ФГОС НОО; - основная образовательная программа начального общего образования с использованием электронной модели содержания образования и модели формирования ООП; - модели внеурочной деятельности. Возможность продолжения деятельности после окончания проекта Возможность продолжения инновационной деятельности МОУ в статусе опорной площадки заключается в: - апробации и совершенствовании полученных результатов с привлечением новых социальных партнёров: учреждений дополнительного образования, организаций культуры и спорта; - разработке и апробации дополнительных образовательных услуг существующих направлений внеурочной деятельности за счёт новых регуляторов экономических механизмов в образовательной системе МОУ. |
|  | Степень разработанности проекта, результаты апробации в данном учреждении Задачи проекта нормативно-правового обеспечения и организационного введения ФГОС выполнены. Но актуальными остаются решение задач психолого-педагогического, методического, технологического сопровождения и механизм коррекции несоответствия ожидаемых результатов полученным результатам. Рабочей группой проекта был проведен первичный мониторинг готовности введения ФГОС НОО и мониторинг работы инновационной деятельности МОУ, целью которого было получение объективных и достоверных сведений готовности МОУ к введению ФГОС НОО. Мониторинг показал, что апробация результатов инновационной деятельности МОУ с учетом запросов социума и требований государственного образовательного стандарта и личностных интересов учащегося достаточно эффективна и востребована в новых условиях: - появилась заинтересованность учителей начальных классов в повышении квалификации; - рост творческой активности педагогов; - улучшение материально-технических условий. В сфере обеспечения современного содержания, необходимого для получения качественного образования, в системе начального образования можно выделить следующие положительные тенденции: 1. Положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной практике учебно-методических комплектов нового поколения и развивающих программ. 2. Использование в работе с младшими школьниками информационно-коммуникационных технологий. 3. Ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды. 4. Увеличение охвата учащихся внеурочной деятельностью (до 97%). 5. Улучшение материально-технических условий. 6. Осуществлена подготовка педагогических кадров к работе в новых условиях. 7. Возросла профессиональная компетентность педагогических кадров образовательного учреждения в вопросах реализации ФГОС НОО. Способы распространения информации об инновационном проекте Школа, имея статус пилотной площадки, использует возможность транслировать результаты инновационной деятельности в образовательных учреждениях района. - Организация и проведение мастер – классов по формированию УУД, используя УМК различных образовательных систем: («Планета знаний», «Перспективная начальная школа», «Гармония», «Школа России») для педагогов школ района. - Школа является площадкой трансляции опыта для администрации, педагогов МОУ Металлургического района в форматах семинаров, консультаций по вопросам управления введением ФГОС, составления ООП НОО на основе ИОС, используя электронную модель содержания образования и формирования образовательной программы. - Информация об инновационном проекте МОУ размещена на сайте МОУ (раздел «Введение ФГОС»). - По итогам семинара для директоров МОУ Металлургического района г. Челябинска «Управление введением ФГОС НОО в МОУ № 94» подготовлены диски с материалами: «Управление введением ФГОС НОО в МОУ» и «Модель внеурочной деятельности МОУ № 94». - Имеются публикации. |
|  | Социально- экономический эффект внедрения инновации Модернизация существующей в школе образовательной системы для введения ФГОС на ступени начального общего образования и накопленный опыт интеграции основного и дополнительного образования, имеющееся ресурсное обеспечение в ОУ. Все это позволит создать условия для реализации Основной образовательной программы начального общего образования, прописанные в Федеральных государственных образовательных стандартах, которые в свою очередь выведут на качественно новый результат образования. Затратность и трудоемкость проекта для внедрения Реализация проекта с предполагаемым положительным результатом содержит риски, которые могут снизить эффективность инновационной деятельности МОУ. Внешние риски: - изменение федерального законодательства в части финансирования системы образования; - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами РФ и муниципальными образованиями. Внутренние риски: - большая загруженность педагогов по причине недостаточной укомплектованности педагогическими кадрами МОУ; - недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Для учителей и администрации 1. Сложности овладения педагогами современными образовательными технологиями, особенно ИКТ, обусловленных сложившимися стереотипами в профессиональной деятельности. 2. Несвоевременная коррекция педагогами реализуемых программ вследствие возрастания объема информации. Для учащихся: 1. Сложности освоения нового содержания образования в связи с низкой подготовленностью обучающихся с особыми образовательными возможностями. 2. Сложности при внедрении в образовательную систему начальной школы инновационных технологий. Для родителей (законных представителей) учащихся: 1. Несовпадение мнения родителей (законных представителей), учащихся и запросов общества. 2. Низкая психолого-педагогическая компетентность большинства родителей. Минимизация рисков возможна при: - выделении на каждом этапе оптимальных методов деятельности; - стимулировании участия педагогов в инновационной деятельности; - разработке способов ускорения сбора и обработки информации (полное внедрение информационно-коммуникативных технологий.); - проведении психолого-педагогических тренингов для учителей и коммуникативных тренингов для учащихся; - обучении педагогов школы новым технологиям обучения и воспитания; - разработке методики диагностики результативности деятельности; - обновлении кадрового ресурса МОУ; - активном включении учащихся в социальную деятельность; - организации родительского всеобуча и тематических родительских собраний, взаимодействии с семьей. |
|  | Влияние инновации на качество образовательной деятельности в ОУ Создание информационно-образовательной среды в МОУ на основе МС-ИОС 2010 позволила автоматизировать решение следующих задач: - создание ООП НОО МОУ № 94; - планирование образовательного процесса. Составлен учебный план, отражающий не только перечень, но и содержание учебных предметов, распределение по годам обучения; разработано тематическое планирование по учебным предметам. При этом мы получили автоматически в каждой теме планируемые результаты и УУД; - взаимодействие всех участников образовательного процесса. Мониторинг позволяет судить о повышении уровня удовлетворённости родителей условиями образования детей, рост познавательной и социальной активности учащихся, сформированности отдельных компонентов учебной деятельности. При использовании новых педагогических технологий в процессе обучения наблюдаются позитивные результаты профессионального роста педагогов: в совершенствовании структуры уроков; применении на уроках активизирующих методов и средств обучения; стимулировании и формировании познавательных интересов учащихся; в оптимизации процесса обучения. Текущий год показал, что проект начал выполнять ту миссию, ради которой он был задуман. Благодаря различным направлениям проекта в нашей системе образования начали происходить достаточно серьёзные подвижки, начался процесс совершенствования, модернизации. Выросла активность педагогических работников, которые стали видеть целесообразность участия в проекте. |
|  | Возможность внедрения предлагаемой инновации в других ОУ Предлагаемая инновация по созданию условий для успешного внедрения ФГОС начального образования в муниципальном общеобразовательном учреждении имеет реальные возможности внедрения в других образовательных учреждениях. |
|  | Степень привлечения к реализации проекта участников образовательного процесса и социальных партнеров - Договор о научном сотрудничестве между государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования г. Челябинска ЧГПУ и МОУ № 94 «Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа по изучению состояния здоровья и уровня развития учащихся первых классов, исследование психофизических особенностей школьников, адаптации учащихся, разработка и внедрение оздоровительных технологий в образовательном процессе». - Лицензированный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ в рамках реализации пилотного проекта «Введение ФГОС НОО на основе ИОС» от 25 августа 2010 г. между ООО «Матроссофт» в лице Матроса Д.Ш. и МОУ № 94. - Договор №1223 от 14.04.2010 г. между Челябинским институтом переподготовки и повышения квалификации работников образования и МОУ № 94 о проведении модульного курса «Проектирование рабочих программ учебных курсов, дисциплин в начальной школе в условиях введения ФГОС». |
|  | Транслирование опыта работы инновационной площадки в районе, городе, области и т.д. |
|  | Мероприятия по апробации опыта районного уровня - Семинар для директоров МОУ Металлургического района г. Челябинска «Управление введением ФГОС НОО в МОУ № 94». - Организация и проведение районных педагогических чтений для учителей начальных классов Металлургического района г. Челябинска «Формирование УУД, используя УМК образовательных программ: «Школа России», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа»». - Консультации по вопросам внедрения ФГОС НОО городского и областного уровня - Выступление с докладом «Создание образовательной программы для учебно-методического комплекса «Перспективная начальная школа» с использованием электронной модели содержания образования» на Всероссийской научно-практической конференции « Научно-методическое и информационное сопровождение реализации инновационного потенциала ФГОС НОО» 17.02.2011 г. (Бирюкова И.С., зам. директора по УР МОУ № 94 высшей квалификационной категории; Каримова Т.П., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; Краснопёрова Ю.В., учитель начальных классов высшей квалификационной категории). - Статья Использование стандартного набора программ Windows в работе учителя-логопеда для Всероссийской научно-практической конференции « Научно-методическое и информационное сопровождение реализации инновационного потенциала ФГОС НОО» 17.02.2011 г. Авторы: учитель-логопед высшей квалификационной категории Ахмина Н.В., учитель-логопед первой квалификационной категории Тевс Ю.Е.. - Выступление с докладом и презентацией «Информационно-образовательная среда и её роль в методической работе начальной школы при введении ФГОС» для Всероссийской научно-практической конференции «Введение ФГОС НОО на основе информационных и коммуникационных технологий», посвященной памяти профессора Д.Ш. Матроса», проходившей 26-27 апреля 2011года по теме « Информационно-образовательная среда и её роль в методической работе начальной школы при введении ФГОС» Авторы: Бирюкова И.С., зам. директора по УР МОУ № 94 высшей квалификационной категории; Каримова Т.П., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; Краснопёрова Ю.В., учитель начальных классов высшей квалификационной категории. |
|  | Количество публикаций по результатам деятельности - Статья «Использование стандартного набора программ Windows в работе учителя-логопеда для Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методическое и информационное сопровождение реализации инновационного потенциала ФГОС НОО» 17.02.2011 г. Авторы: Ахмина Н.В., учитель-логопед высшей квалификационной категории; Тевс Ю.Е., учитель-логопед первой квалификационной категории. - Статья «Информационно-образовательная среда и её роль в методической работе начальной школы при введении ФГОС». Авторы: Бирюкова И.С., зам. директора по УР МОУ № 94 высшей квалификационной категории; Каримова Т.П., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; Краснопёрова Ю.В., учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Введение ФГОС НОО на основе информационных и коммуникационных технологий», посвященной памяти профессора Д.Ш. Матроса», проходившей 26-27 апреля 2011года / под ред. Е.А. Леоновой, О.Н. Ивановой. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2011. - Статья «Создание образовательной программы для учебно-методического комплекса «Перспективная начальная школа» с использованием электронной модели содержания образования» для Всероссийской научно-практической конференции « Научно-методическое и информационное сопровождение реализации инновационного потенциала ФГОС НОО» 17.02.2011 г. Авторы: Бирюкова И.С., зам. директора по УР МОУ № 94 высшей квалификационной категории; Каримова Т.П., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; Краснопёрова Ю.В., учитель начальных классов высшей квалификационной категории. - Описание моделей внеурочной деятельности МОУ. 5. Рабочие программы по внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное: Спортивный час (ОФП); «Хореография»; «Школа докторов природы»; духовно-нравственное: «Я-гражданин»; «Экосистема смешанного леса»; «Школа вежливых наук»; социальное: «Клуб юных инспекторов дорожного движения»; общеинтеллектуальное: «Развитие познавательных способностей»; «Юный краевед»; общекультурное: «Театр»; «Консонанс» (хор). 5. Рабочие программы по учебным курсам образовательной программы «Перспективная начальная школа»: «Русский язык»; «Математика»; «Литературное чтение»; «Окружающий мир». |
|  | Методические продукты - План-график введения ФГОС НОО. - План методической работы при переходе на ФГОС. - Основная образовательная программа начального общего образования на основе информационно-образовательной среды. - Модели внеурочной деятельности: «Школа полного дня (для учащихся филиала)»; «Оптимизационная». - Рабочие программы по учебным курсам образовательной системы «Перспективная начальная школа»: «Русский язык»; «Математика»; «Литературное чтение»; «Окружающий мир»; «Музыка»; «Изобразительная деятельность»; «Технология»; «Физическая культура» - Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное: Спортивный час (ОФП); «Хореография»; «Школа докторов природы»; духовно-нравственное:«Я-гражданин»; «Экосистема смешанного леса»; «Школа вежливых наук»; социальное: «Клуб юных инспекторов дорожного движения»; общеинтеллектуальное:«Развитие познавательных способностей»; «Вундеркинд»; «Юный краевед»; общекультурное: «Театр»; «Консонанс» (хор). 5. Рабочие программы раздела «Коррекционная программа ООП НОО»: - логопедической коррекции «Коррекция нарушений чтения и письма, обусловленных не резко выраженным общим недоразвитием речи» (см. приложение); - психологической коррекции «Развитие познавательных способностей». 6. Модель управления введением ФГОС начального общего образования в МОУ № 94 (см. приложение – презентация «Управление введения ФГОС начального общего образования МОУ № 94»). |
|  | Сумма средств, освоенных на реализацию проекта, в т.ч. бюджетных средств Для создания условий в образовательном процессе, соответствующих современному уровню требований ФГОС НОО, для реализации проекта освоено 753 417руб. 1. Бюджетных средств – 178 767руб.: 1.1. Стимулирующие выплаты зарплаты педагогам – 78 567руб.; 1.2. Пополнение фонда библиотеки – 100 200 руб. 2. Внебюджетных средств – 574 650руб.: 2.1. Повышение квалификации педагогов – 14 650 руб.: - ЧИППКРО модульный курс «Проектирование рабочих программ учебных курсов, дисциплин в начальной школе в условиях введения ФГОС» –10 чел.; - Управление по делам образования г. Челябинска и МОУ ДПО «Учебно-методический центр» г.Челябинска совместно со специалистами Института стратегических исследований РАО и Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки (г. Москва) – 1 800 руб. (1 человек): - Модульный курс – «Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС нового поколения» – 48часов; - Модульный курс – ФГОС НОО: актуальные проблемы введения» -24 часа. 2.2. Техническое оснащение (приобретение ноутбука для внеурочной деятельности в основном здании) – 30 000руб.: 3. Приобретение учебно-дидактических пособий и методических материалов, соответствующих требованиям ФГОС – 160 000руб. 4. Организация и проведение проектной, исследовательской деятельности обучающихся – 12 000руб. 5. Приобретение школьной мебели (парты) – 204 000руб. 6. Приведение к соответствию санитарно-эпидемиологическим требованиям учебных кабинетов (СанПиН 2.4.2.2821-10) – 154 000руб.: - смена оконных рам 90 000руб.; - смена дверей 61 000 руб.; - замена освещения 3 000руб. |